2025年度　中国地区協議会　褒賞登録申請書・概要書

- 【褒賞登録申請書・概要書】

| 事業名称 | 2024年度ロマンチック街道313事業 |
| --- | --- |
| 申請部門 | ・対外事業部門 |

| 申請LOM | 一般社団法人福山青年会議所 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOM番号 | 182 | LOMの人数 | 76 |
| 理事長名 | 佐藤 比香留 |  |  |
| 担当者名 | 東 晃弘 |  |  |
| 担当者携帯番号（半角） | 090-7136-5420 | 担当者E-Mail （半角） | 7.akyonhiron.22@gmail.com |

| 本事業の参加者 | 会員数 | 延べ 58名 |  | 会員参加率 | 79％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 関係者数 | 91名 |  | 一般参加数 | 16800名 |
| 事業実施に至った背景 200～400文字程度 | 本事業は、2024年度に福山青年会議所が主管を務めるR313連絡協議会の取り組みの一環として実施されました。R313連絡協議会は、国道313号線沿線に位置する倉吉、真庭、高梁、井原、福山の各青年会議所が連携し、「ふるさとの創生」を目的に地域課題に取り組む広域的な枠組みです。発足当時より、地域の実情を反映した具体的な事業を通じて行政に対して積極的な提言を行うことが求められており、本年度はその理念を体現すべく、福山の地で地域の魅力や可能性を発信する大規模イベント「ウルトラロマンチック・ハロウィン」を企画・実施する運びとなりました。本事業は、沿線地域の活性化と次世代への希望を繋ぐための実践的な試みであり、関係各地との連携と市民参加を通じて、より強固な地域間ネットワークの構築を目指したものです。 |  |  |  |  |
| 事業の目的 200～400文字程度 | 本事業の目的を2つに分けて設定しました。1つ目はR313連絡協議会に参加する各地青年会議所の皆様に、福山青年会議所が展開する地域に根ざした運動を実際に感じていただき、地方都市における青年会議所の可能性や意義を再認識していただくことにあります。それぞれの地域が抱える課題に対して、青年会議所としてどのように関わっていけるのか、福山の事例を通じて今後の活動に活かしてもらうことを目的としました。加えて、もう1つの目的は参加される市民の皆様に、本事業を通じて「ひと」「組織」「まち」の魅力と未来に対する期待感を抱いていただき、自らが暮らす福山というまちに対して誇りと愛着を持っていただき、地域全体が一体となって未来を描くことを、本事業の目的としました。 |  |  |  |  |
| 事業の概要 200～400文字程度 | 市民、行政、関係諸団体がそれぞれの強みを持ち寄り一体となりまちの賑わいを創出し、福山の持つ魅力を福山市内外に発信することで、本事業の関係者、一般参加者がふるさと福山の持つ魅力を改めて実感する機会の創出を行います。 【実際に実施した項目】 ・R313連絡協議会をはじめとする関係諸団体を含めた式典企画・実施 ・ステージ等の人が集まる空間の企画・実施 ・市内飲食店、R313連絡協議会内の青年会議所への出店依頼をはじめとした、飲食物の販売の企画・実施 ・地域の魅力発信を行うブースの企画・実施 ・低学年、未就学児等を対象とした休憩スペースや授乳スペース等、子連れの家族等、に配慮したスペースの企画・実施 |  |  |  |  |
| 開催時期・ タイムスケジュール | 2024年10月19日（土） |  |  |  |  |
|  | 10：00 | 開会式典・ステージ・マルシェ・スタンプラリー開始 |  |  |  |
|  | 18：50 | 閉会宣言 |  |  |  |
| 開催場所 | 福山城公園及び近隣地域 |  |  |  |  |
| 事業区分 新規・継続 | 継続 |  |  |  |  |
| 公益・共益区分 | 公益 |  |  |  |  |
| 事業総予算・収支 200～400文字程度 | 予算上の工夫と、予算の内訳の概算を記述してください。 |  |  |  |  |
|  | 会場設営費：991,100円 企画・運営費：2,203,895円 本部団関係費：110,000円 広報費：1,208,374円 保険料：94,500円 総事業費：9,162,869円 【工夫】 行政との重なり合う課題や問題を共有することで、共催事業を推進する必要性を提案しました。 |  |  |  |  |
| 協力団体 | 共催 |  | 世界バラ会議福山大会実行委員会 |  |  |
|  | 協賛 |  | 各企業 |  |  |
|  | 後援 |  | 福山市・福山市教育委員会・福山駅前商店会 |  |  |
|  | その他 |  | (協力) 福山観光コンベンション協会・穴吹ビジネス専門学校・フクヤマニメ |  |  |
| 事業対象者 | 対外対象者：市民・国道313号線沿線の各地青年会議所 （倉吉、真庭、高梁、井原） |  |  |  |  |
| 行動(ACTION TAKEN) 200～400文字程度 | 事業の調査、立案、会議の流れ、実施活動について記入 |  |  |  |  |
|  | 本事業の調査段階では福山駅周辺を中心に事業者や行政と意見交換を重ね、「予算はあるが担い手がいない」という地域課題を確認。多くの市民を動員することで、課題の顕在化とまちのポテンシャルを実感できる場を目指しました。企画は実行委員会で立案し、理事会で承認。福山市の担当者とも初期段階から連携し、実効性のある計画を構築しました。R313各地の青年会議所とも事前に総会を通じて合意形成を図り、専務理事間のグループラインで情報共有を行いました。準備ではビジョン共有に苦労しましたが、少しずつ理解が進み、当日は想定通りの設営と運営を実現。短期間で大規模事業を成功させた意義は非常に大きく、地域と青年会議所にとって価値ある実践となりました。 |  |  |  |  |
| 結果（RESULT） 200～400文字程度 | 複数の短い文章になるように下記項目毎に簡潔に記載 1.目的がどのくらい達成できたか 2.上記の結果の想定外の結果 3.上記の結果の確認方法 4.検証結果 |  |  |  |  |
|  | 1. 目的の達成状況 多くの来場者に福山の魅力を実感していただけたと感じています。特に協力者の皆様からは感動の声や次回開催への期待も寄せられ、目的は高い水準で達成できました。 2. 想定外の結果 多くの事業者と協働したことで、それぞれの広告媒体を通じて事業の情報が広く発信され、想定以上の広報効果と地域内での認知拡大が得られました。 3. 結果の確認方法 来場者については、当日の実際の来場者数を指標としました。協力者には、事業終了後に行ったお礼訪問の際にヒアリングを実施し、反応を確認しました。 4. 検証結果 来場者・協力者の双方から高い評価を得られ、意義ある事業であったと確信しています。また、同会場でのステージの設営が他団体にも波及し、運動の広がりを感じています。 |  |  |  |  |
| 地域社会への影響 200～400文字程度 | この事業が与えた地域社会への影響を記入 |  |  |  |  |
|  | 協力者や来場者の皆様に本事業の目的でありました「ひと・組織・まち」への期待を感じていただくことができたと考えます。 協力者である行政や事業参加者とは準備段階・依頼から調整まで一緒につくり上げてきたという実績を残すことができ、今後の行政や協力者との関係性が構築できました。 来場者である一般市民の皆様には、自らが暮らす福山というまちに対して誇りと愛着を持っていただき、地域全体が一体となって未来を描けたのではないかと思います。 |  |  |  |  |
| LOMへの影響 200～400文字程度 | この事業がLOMに与えた影響を記入 |  |  |  |  |
|  | R313連絡協議会の一員である福山青年会議所のメンバーには、福山青年会議所が展開する地域に根ざした運動を実際に感じていただき、地方都市における青年会議所の可能性や意義を再認識していただけたのではないかと考えます。福山の事例を通じて今後の活動に活かしてもらうことを期待しております。加えて、本事業を通じて「ひと」「組織」「まち」の魅力と未来に対する期待感を抱いていただき、自らが暮らす福山というまちに対して誇りと愛着を持っていただけたのではないかと感じております。 |  |  |  |  |
| 事業の長期的な影響 200～400文字程度 | この事業の期待される長期的な影響を記入 |  |  |  |  |
|  | 本事業を通じて、福山青年会議所の事業遂行能力が広く認識されるとともに、市民や関係者には「既存のお祭りに限らず、新たな魅力ある事業が福山でも創出できる」という実感を持っていただけたと感じています。まち・ひと・組織それぞれの可能性が伝わることで、地域づくりへの参加意識の高まりや、新たな活動の芽が生まれる土壌が整いつつあります。実際に関わっていただいた協力者の皆様からは、今後青年会議所以外の場でも挑戦したいという前向きな声が聞かれ、行政からも協働の可能性について期待が寄せられました。今後は、青年会議所としてLOM全体が一体となって地域を盛り上げるようなスケール感のある事業を継続的に展開し、まちの賑わいと誇りの醸成につなげていきたいと考えています。 |  |  |  |  |
| 考察や推奨 200～400文字程度 | 検証を踏まえた次の行動を記入 |  |  |  |  |
|  | 本事業の成功要因としては、多様な事業者との協働体制が大きな力を発揮した点が挙げられます。それぞれの強みを活かし合う関係性が構築されたことで、事業の広がりと説得力が増し、多くの来場者と共感を得ることができました。一方で、課題としては、初期段階でのビジョン共有の難しさや、会議体・役職の役割が不明確だった点があり、今後の改善が求められます。また、今後同様の事業を行う際には、近隣や同時期に開催される他事業との連携をあらかじめ意識し、パートナーシップを早期に築くことが重要です。競争ではなく共創の視点を持つことで、地域全体の魅力や力をより効果的に発信できると考えます。単独の事業ではなく、地域全体を巻き込んだ動きにすることが、これからのまちづくりにおいて不可欠と考えます。 |  |  |  |  |
| 改善点 200～400文字程度 | どのような改善点がありますか？ |  |  |  |  |
|  | 本事業における最大の改善点は、初期段階でのビジョン共有の不足です。多くのメンバーが同じ方向を向くためには、予算を割いてでも「イメージしやすい絵」を描き、具体的な完成形を共有することが必要であったと強く感じました。また、会議体や役職の役割・権限についての解釈が個々で異なっていたため、意思疎通に齟齬が生じ、プロジェクトの進行にストレスや混乱が見られる場面もありました。今後は、事前の段階で会議体の構成や役割分担、各役職の権限について明確に説明し、全体で認識を揃える機会を設けることが重要です。こうした土台を丁寧に築くことで、実行段階における連携の精度が高まり、よりスムーズかつ効果的な事業遂行が可能となります。 |  |  |  |  |
| その他 200～400文字程度 | その他のアピールや補足があれば記入 |  |  |  |  |
|  | 本事業を通じて、福山青年会議所はLOM全体で連携しながら地域に根ざした大規模事業を成功させる力を再確認しました。今後も、全メンバーが一丸となって取り組む事業を展開し、まち全体を巻き込んだ活動を続けていきたいと考えています。特に今回あらためて実感したのは、福山という地域における「既に築かれてきた関係性」の強さです。これまで積み重ねてきた市民・学生・行政との信頼関係が、本事業の円滑な協働と実現を支えてくれました。これこそが福山らしさであり、他地域に誇れる特色です。さらに、本事業を通じて得られたノウハウや関係性は、今後の活動において確かな資産となり、持続可能な地域づくりへの土台となります。青年会議所としてもこの信頼を大切にしながら、さらに広く・深い共創の場を想造していきたいと考えています。 |  |  |  |  |
| 当日のストーリー写真 （PDF） | ・添付書類は1ファイルにつきA4用紙で2枚以内（1枚につき添付 できる写真は6枚までとします。）で作成してください。 ・作成後PDF形式に変換して提出してください。 ・別途、事業に関する代表的な写真を2枚JPEGデーターでも提出してください。（PDF資料と同じものでもかまいません） ・著作権及び肖像権を侵害する形での画像の使用は禁止します。 |  |  |  |  |
| メディア掲載写真 （PDF） |  |  |  |  |  |
| その他参考資料 （PDF） |  |  |  |  |  |
| 著作権及び肖像権 | 権利侵害が無い事を確認したらチェックをしてください。✓ |  |  |  |  |