2025年度　中国地区協議会　褒賞登録申請書・概要書

- 【褒賞登録申請書・概要書】

| 事業名称 | 大竹市制施行70周年事業 「OTAKE GAME CAMP 2024」 |
| --- | --- |
| 申請部門 | ・対外事業部門 |

| 申請LOM | 一般社団法人大竹青年会議所大竹青年会議所 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOM番号 | 397 | LOMの人数 | 9 |
| 理事長名 | 小田一輝 |  |  |
| 担当者名 | 小田一輝 |  |  |
| 担当者携帯番号（半角） | 080-2915-6542 | 担当者E-Mail （半角） | k_oda@odamitsu.com |

| 本事業の参加者 | 会員数 | 延べ 9 名 |  | 会員参加率 | 100％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 関係者数 | 8名 |  | 一般参加数 | 70名 |
| 事業実施に至った背景 200～400文字程度 | プログラミング教育が学校教育でも必修化され、IT技術への需要が急速に高まっている社会的状況があります。また、地域の子どもたちが楽しみながらプログラミングに触れ、興味を持っていただくことが必要です。また大竹市は2024年に市制施行70周年を迎えます。市制施行70周年を周知し、地域の未来への関心を深める機会が必要です。 |  |  |  |  |
| 事業の目的 200～400文字程度 | プログラミング×eSportsを通じて地域の方々に 大竹市制施行７０周年を知ってもらい、ふるさと大竹に誇りを持ってもらうこと、 及び、子どもたちに未来を創造する意欲を喚起することを目的とする。 |  |  |  |  |
| 事業の概要 200～400文字程度 | OTAKE GAME CAMP 2024用に編集したSEGA公式の「ぷよぷよプログラミング」を活用し、小中学生を対象に大竹市のPRキャラクター「コイちゃん」を用いたオリジナルの「ぷよぷよ」を制作するゲーム開発ワークショップを開催。 小学生対象のジュニア部門と中学生以上対象のシニア部門に分かれた「ぷよぷよ eスポーツ」を用いた実況解説付きの本格的なeスポーツ大会を実施。 eスポーツ大会は予選を実施し、決勝トーナメント出場者を決定。 |  |  |  |  |
| 開催時期・ タイムスケジュール | 2024年11月4日（月） |  |  |  |  |
|  | 10：00～16：00 |  |  |  |  |
| 開催場所 | アゼリアおおたけ |  |  |  |  |
| 事業区分 新規・継続 | 新規 |  |  |  |  |
| 公益・共益区分 | 公益 |  |  |  |  |
| 事業総予算・収支 200～400文字程度 | 予算上の工夫と、予算の内訳の概算を記述してください。 |  |  |  |  |
|  | LOMでの事業予算40万円、大竹市からの助成金20万円の合計60万円での予算となりました。 プログラミング教室を実施するにあたり、パソコンをレンタルする必要があり、当初の見積で23万円ほどの予定でしたが、スペックを見直し、約16万円弱と押えましたが、全体予算の中では最も高額となりました。 公益目的事業として実施するにあたり、参加費は無料としましたが今後事業として実施する場合は参加費をいただくことも検討が必要です。 |  |  |  |  |
| 協力団体 | 共催 |  |  |  |  |
|  | 協賛 |  |  |  |  |
|  | 後援 |  | 大竹市・大竹市教育委員会 |  |  |
|  | その他 |  |  |  |  |
| 事業対象者 | ゲーム開発ワークショップ（ぷよぷよプログラミング）： 大竹市内小中学生 eスポーツ大会（ぷよぷよeスポーツ）： 大竹市近隣の方 |  |  |  |  |
| 行動(ACTION TAKEN) 200～400文字程度 | 事業の調査、立案、会議の流れ、実施活動について記入 |  |  |  |  |
|  | 2024年3月に事業概要を作成。会場候補地のアゼリアおおたけの空き状況を確認。 4月1日大竹市より大竹市制施行７０周年市民提案事業助成金の申し込み資料が公開され、後日大竹市役所にて事業概略説明に伺う。 大竹市教育委員会に市内学校の行事予定を確認させてもらう。 5月に大竹市、大竹市教育委員会へ後援依頼を行う。 6月大竹市制施行７０周年市民提案事業助成金交付が決定。 SEGAに開催日程、内容を申請。 9月大竹市校長会でプレゼンを行い、10月全校生徒へチラシを配布。 9月総合司会、プロのゲーム実況の方への依頼、事前打ち合わせ。 10月初頭に一斉広報。ポスター、チラシの掲示、10月17日に大竹市内全域に新聞折込。 11月4日事業実施。 |  |  |  |  |
| 結果（RESULT） 200～400文字程度 | 複数の短い文章になるように下記項目毎に簡潔に記載 1.目的がどのくらい達成できたか 2.上記の結果の想定外の結果 3.上記の結果の確認方法 4.検証結果 |  |  |  |  |
|  | ゲーム開発ワークショップ 定員30名に対し、当日は欠席者1名を除く29名が参加しました。その内訳は小学生29名、中学生1名で、全員がプログラミング未経験者でした。しかし、参加者全員から「プログラミングが楽しかった」との感想をいただくことができました。子どもたちの笑顔やキラキラした目を見て、この事業を企画して本当に良かったと心から感じました。 eスポーツ大会 予選には57名が参加し、決勝トーナメントではジュニア部門8名、シニア部門8名が熱戦を繰り広げました。特に決勝トーナメントでは、大きなスクリーンを使って全員でプレイを応援し、一体感と緊張感のある空間を作り出すことができました。実況解説についても、初心者に配慮した説明を行うことで、観覧者からも高評価を得ました。「来年も開催してほしい」との声を多数いただき、大きな励みとなりました。 |  |  |  |  |
| 地域社会への影響 200～400文字程度 | この事業が与えた地域社会への影響を記入 |  |  |  |  |
|  | 特に準備期間中、大竹市および大竹市教育委員会に後援を依頼し、正式な協力関係を築くことができました。この過程を通じて、大竹市との連携を深めるとともに、大竹青年会議所の存在感を地域にアピールする絶好の機会となりました。 地域の協力者とも企画会議を重ねる中で、事業の構想が徐々に具体化し、どの部分が懸念点であるのかを洗い出し、解決策を模索しました。特にプログラミングセクションでは、自分では見過ごしていた点を仲間から指摘してもらうことで、新たな視点を得ることができました。このような意見交換を通じて、より質の高い企画を実現するための意識を共有できたことが非常に有意義でした。 |  |  |  |  |
| LOMへの影響 200～400文字程度 | この事業がLOMに与えた影響を記入 |  |  |  |  |
|  | 大竹市内に向けた対外事業はコロナ禍もあり、近年減少傾向でしたが、全員が参加し、地域に貢献する意識が持てました。 また、大竹市に大竹青年会議所のアピールもできたことから、本事業の協力者を含め、拡大活動の実績として活用できる事例となりました。 |  |  |  |  |
| 事業の長期的な影響 200～400文字程度 | この事業の期待される長期的な影響を記入 |  |  |  |  |
|  | 大竹市全体でIT技術の重要性が広く認識されることが期待されます。その結果として、教育現場においてもITやプログラミング教育の充実が促進され、子どもたちが先進的な技術に積極的に取り組む環境が整うことが予想されます。これにより、地域の未来を担う人材が育成され、大竹市のさらなる発展につながることが期待できます。 |  |  |  |  |
| 考察や推奨 200～400文字程度 | 検証を踏まえた次の行動を記入 |  |  |  |  |
|  | 皆様のご協力もあり、当日はスムーズに進行することができました。 ゲーム開発ワークショップも定員に達し、盛況でした。当初懸念していた「特殊な文字の入力方法がわからない」「SHIFTキーを押しながらの入力に時間がかかる」といったトラブルは発生しませんでした。黄ぷよが出てこないなどのトラブルが数件発生しましたが、全て対処できたため進行に問題はありませんでした。資料を用いた綿密なリハーサルがあれば、これらのトラブルを回避できた可能性があるため、最終チェックを全員で実施すべきだったと考えます。 また、聞き取りの結果、参加者全員から「今日のプログラミングは楽しかった」という声をいただき、大成功だったと考えています。さらに、大竹市制施行70周年にちなみ、おおたけPRキャラクター「コイちゃん」や市制施行70周年ロゴ、魔法使いコイちゃんを使ってぷよぷよを作成し、市制施行70周年の認知と愛着を参加者に育むことができました。 eスポーツ大会の予選には、当初何名が参加するか不明な状況でしたが、最終的に57名が参加してくださいました。ゲーム開発ワークショップに参加した方も半数以上参加していたことから、もう少し参加者を増やしたいと感じました。予選はリハーサル通りに進行し、スムーズに運営することができました。 決勝トーナメントは予定通り進行し、小学生以下のジュニア部門と中学生以上のシニア部門でそれぞれ8名のトーナメントを実施しました。大きなスクリーンを使い、全員でプレイを応援することで、一体感と緊張感を作り出すことができました。実況解説については、ぷよぷよ初心者には難しい単語も含まれていましたが、実況者が初心者にもわかるように適切なタイミングで説明を行い、eスポーツ大会の雰囲気をしっかりと演出できたと考えています。 |  |  |  |  |
| 改善点 200～400文字程度 | どのような改善点がありますか？ |  |  |  |  |
|  | 当日は全体的にスムーズに進行しましたが、いくつか課題もありました。プログラミングセクションでは、一部のぷよが表示されないトラブルが発生しましたが、全て迅速に対応できたため、進行に大きな影響はありませんでした。また、事前のリハーサルを更に綿密に行えば、これらの課題を予防できた可能性があります。 eスポーツ大会については、事前に参加者数が不明であった点が不安材料でしたが、最終的には57名もの参加者を迎えることができました。特にゲーム開発ワークショップに参加した子どもたちの多くが大会にも参加しており、事業全体の流れが一貫していた点は良かったと感じています。 |  |  |  |  |
| その他 200～400文字程度 | その他のアピールや補足があれば記入 |  |  |  |  |
|  | 本事業を振り返ると、地域に根ざしたイベントとして、大竹市制施行70周年の意義を市民に伝えるとともに、新たな価値を提供することができたと自負しています。大竹市内で初めての取り組みであるゲーム開発プログラミング体験とeスポーツ大会は、当初の不安を払拭するほどの成功を収めました。そして、何よりも、参加者や協力者の皆さまと楽しい時間を共有できたことが最大の成果でした。 また、2025年12月に大竹市教育委員会主催でアゼリアおおたけにてプログラミング教室を実施する予定と伺っています。 本事業が大竹市へプログラミング学習の重要性が伝わったひとつの実績であると考えます。 |  |  |  |  |
| 当日のストーリー写真 （PDF） | ・添付書類は1ファイルにつきA4用紙で2枚以内（1枚につき添付 できる写真は6枚までとします。）で作成してください。 ・作成後PDF形式に変換して提出してください。 ・別途、事業に関する代表的な写真を2枚JPEGデーターでも提出してください。（PDF資料と同じものでもかまいません） ・著作権及び肖像権を侵害する形での画像の使用は禁止します。 |  |  |  |  |
| メディア掲載写真 （PDF） |  |  |  |  |  |
| その他参考資料 （PDF） |  |  |  |  |  |
| 著作権及び肖像権 | 権利侵害が無い事を確認したらチェックをしてください。✓ |  |  |  |  |