2025年度　中国地区協議会　褒賞登録申請書・概要書

- 【褒賞登録申請書・概要書】

| 事業名称 | 若者議会 ～共に想い、共に創るこれからの東広島～ |
| --- | --- |
| 申請部門 | 対外事業部門 |

| 申請LOM | 一般社団法人東広島青年会議所 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOM番号 | 628 | LOMの人数 | 66 |
| 理事長名 | 橘高 智一 |  |  |
| 担当者名 | 宮迫 大輔 |  |  |
| 担当者携帯番号（半角） | 080-6316-6389 | 担当者E-Mail （半角） | info@hhjc.jp |

| 本事業の参加者 | 会員数 | 延べ 13名（10月21日提言の日） |  | 会員参加率 | 18％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 関係者数 |  |  | 一般参加数 | 14名 |
| 事業実施に至った背景 200～400文字程度 | 東広島市には約2万人の学生が在住または通学しているが、卒業後の定着率は低く、地域との継続的な関わりが持たれていない現状がある。本事業は、東広島市に想いを持ち続ける若者を育成し、将来的な地域社会への関係人口創出を目指すために実施した。 |  |  |  |  |
| 事業の目的 200～400文字程度 | 学生が主体的に東広島市の課題を考え、提言を行う過程を経験することで、地域への愛着と関心を深め、将来的な関係人口を創出すること。また、LOM内においては、若者視点から地域課題を学び、今後の社会づくりに活かすことを目的とする。 |  |  |  |  |
| 事業の概要 200～400文字程度 | 東広島市在住または通学する高校生・大学生を対象に、半年間にわたり課題調査・研究・提言構築を行った。最終的に市長および市議会への政策提言を実施し、提言の一部は市の施策として協議・進行している。中間報告会、最終提言会を含む全6回のミーティングを開催した。 |  |  |  |  |
| 開催時期・ タイムスケジュール | 2024年5月～11月 【事業日程】 中間報告会 ：08月07日（水）18:30～20:30 市長提言の日：10月21日（月）17:00～18:30 振り返り会 ：11月06日（水）18:30～20:00 【学生ミーティング日程】 キックオフミーティング05月17日 第01回 06月13日（木） 課題出しと原因探究 第02回 07月04日（木） 解決プランづくり 第03回 07月25日（木） 解決プランの整理 第04回 08月28日（水） 提言練習 第05回 10月10日（木） 提言最終練習 【チーム課題実施期間】 チーム課題① 05月18日（土）～06月12日（水） 課題と原因の考察 チーム課題② 06月14日（金）～07月03日（水） 原因考察と他事例の調査 チーム課題③ 07月05日（金）～07月24日（水） 解決プランのブラッシュアップ チーム課題④ 07月26日（金）～08月06日（火） 中間報告会への準備 チーム課題⑤ 08月08日（木）～08月27日（火） 提言練習 チーム課題⑥ 08月29日（木）～10月10日（木） 提言練習 |  |  |  |  |
|  | 〇：〇 |  |  |  |  |
| 開催場所 | 町家／東広島市役所／東広島イノベーションラボミライノ＋／広島大学ミライクリエ |  |  |  |  |
| 事業区分 新規・継続 | 新規 |  |  |  |  |
| 公益・共益区分 | 公益 |  |  |  |  |
| 事業総予算・収支 200～400文字程度 | 予算上の工夫と、予算の内訳の概算を記述してください。 |  |  |  |  |
|  | 予算総額は28,500円、決算総額は26,252円であり、予算内で効率的な運営を行った。主な経費は、広報チラシ作成・印刷費、会場使用料、備品購入等に充当した。無駄な支出を抑えるため、SNSや既存広報媒体の活用によって広報費を低減させた。 |  |  |  |  |
| 協力団体 | 共催 |  | 無し |  |  |
|  | 協賛 |  | 無し |  |  |
|  | 後援 |  | 東広島市政策推進監、東広島市教育委員会、東広島市議会、東広島市議会事務局 |  |  |
|  | その他 |  | 各参加学校の教職員 |  |  |
| 事業対象者 | 東広島市内在住または通学の高校生・大学生（14名） |  |  |  |  |
| 行動(ACTION TAKEN) 200～400文字程度 | 事業の調査、立案、会議の流れ、実施活動について記入 |  |  |  |  |
|  | 4月より市内高校・大学への広報を開始し、参加者募集を実施。5月にキックオフミーティングを行い、半年間にわたり学生による課題発掘、原因調査、解決策構築を行った。途中、中間報告会でLOM会員からのフィードバックを受け、提言をブラッシュアップ。10月に市長及び市議会への最終提言を実施し、11月に振り返り会を行った。 |  |  |  |  |
| 結果（RESULT） 200～400文字程度 | 複数の短い文章になるように下記項目毎に簡潔に記載 1.目的がどのくらい達成できたか 2.上記の結果の想定外の結果 3.上記の結果の確認方法 4.検証結果 |  |  |  |  |
|  | - 約90%の学生が地域への意識変容を感じ、80%が町に変化を起こせる自信を得た。 - 提言内容が行政内で具体的な政策協議に繋がり、議会でも議題化された。 - 対外・対内アンケート調査、参加者ヒアリング、メディア報道の確認。 - 学生の成長、地域社会へのインパクト、行政施策への影響という3点で高い成果を確認。 |  |  |  |  |
| 地域社会への影響 200～400文字程度 | この事業が与えた地域社会への影響を記入 |  |  |  |  |
|  | 若者からの提言により、行政が若者の居場所づくりを本格的に検討し始め、児童青少年センターの活用案など具体的な動きが生まれた。また、地域メディアにも取り上げられ、市民への関心喚起にもつながった。 |  |  |  |  |
| LOMへの影響 200～400文字程度 | この事業がLOMに与えた影響を記入 |  |  |  |  |
|  | 若者の視点から地域課題を学び、今後のLOM活動において、地域との関わり方や次世代育成の重要性を再認識する機会となった。特に、会員内で「関係人口」の概念の理解が進んだ点は大きな成果であった。 |  |  |  |  |
| 事業の長期的な影響 200～400文字程度 | この事業の期待される長期的な影響を記入 |  |  |  |  |
|  | 参加学生が将来的に地域と関わり続ける関係人口となることが期待される。また、事業継続により東広島市が若者に選ばれるまちとなるための基盤づくりとなる可能性がある。 |  |  |  |  |
| 考察や推奨 200～400文字程度 | 検証を踏まえた次の行動を記入 |  |  |  |  |
|  | 次年度以降は、活動期間を短縮し、集中型のプログラムとすることで学生の参加しやすさを向上させるべきである。また、会員の巻き込み方やフィードバック体制の構築、広報計画の精緻化も推奨される。 |  |  |  |  |
| 改善点 200～400文字程度 | どのような改善点がありますか？ |  |  |  |  |
|  | 半年間の長期活動により学生のモチベーション維持が難しかった点、会場のネット環境の課題、各学校間でプレゼンツールの違いによる作業負担などが挙げられる。これらを踏まえた事前準備と体制強化が必要である。 |  |  |  |  |
| その他 200～400文字程度 | その他のアピールや補足があれば記入 |  |  |  |  |
|  | 初年度ながら、提言の行政反映や学生の主体性向上という大きな成果を挙げた。今後さらに広がりを持たせるため、地域企業や他団体との連携も視野に入れ、より実効性の高いまちづくりプログラムに進化させたい。 |  |  |  |  |
| 当日のストーリー写真 （PDF） | ・添付書類は1ファイルにつきA4用紙で2枚以内（1枚につき添付 できる写真は6枚までとします。）で作成してください。 ・作成後PDF形式に変換して提出してください。 ・別途、事業に関する代表的な写真を2枚JPEGデーターでも提出してください。（PDF資料と同じものでもかまいません） ・著作権及び肖像権を侵害する形での画像の使用は禁止します。 |  |  |  |  |
| メディア掲載写真 （PDF） |  |  |  |  |  |
| その他参考資料 （PDF） |  |  |  |  |  |
| 著作権及び肖像権 | 権利侵害が無い事を確認したらチェックをしてください。 |  |  |  |  |