2025年度　中国地区協議会　褒賞登録申請書・概要書

- 【褒賞登録申請書・概要書】

| 事業名称 | 12月度例会・担当例会 堀川バルーンイルミネーション |
| --- | --- |
| 申請部門 | ・対外事業部門 ・対内事業部門 |

| 申請LOM | 公益社団法人松江青年会議所 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOM番号 | 100 | LOMの人数 | 44 |
| 理事長名 | 樋口拓磨（2024年度）、影山瑛一（2025年度） |  |  |
| 担当者名 | 2024年度 水辺の利活用推進委員会 担当理事 三河 勇気 |  |  |
| 担当者携帯番号（半角） | 090-7136-3108 | 担当者E-Mail （半角） | specst186@yahoo.co.jp |

| 本事業の参加者 | 会員数 | 延べ 46名 |  | 会員参加率 | 89％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 関係者数 | 6名 |  | 一般参加数 | 1100名 |
| 事業実施に至った背景 200～400文字程度 | 松江市では近年、中心市街地活性化に向けた動きがみられ、市民の憩いの場や観光拠点として活用されているカラコロ広場や堀川遊覧船乗降場のある片原・京店エリアで既存施設の改修が進むなど、新たなにぎわいの創出が進んでいます。国宝・松江城を囲む「堀川」の活用も例外ではありませんが、現状では遊覧船以外の他のにぎわい創出を目的とした活用は十分とは言えません。また、冬季は水辺に人が集まりづらい季節でもあり、カラコロ広場周辺の片原・京店エリアに設置されたている「松江ウォーターテラス」などをはじめ、水辺をいかに利活用していくかという問題があり、今回の事業を計画しました。 |  |  |  |  |
| 事業の目的 200～400文字程度 | カラコロ広場や周辺の商店街、堀川管理者などの関係諸団体と連携しながら、堀川とその周辺施設を活用した新たな文化とにぎわいの創出を行い、冬季の利活用に向けたヒントや事業ノウハウなどを共有できる機会とします。また事業を通して、堀川の魅力向上につなげます。 |  |  |  |  |
| 事業の概要 200～400文字程度 | 堀川を活用し、新たな文化とにぎわいの創出、そして松江城を起点とする中心市街地の魅力向上を目的に、カラコロ広場に面する堀川をライトアップします。メインコンテンツとして小型LEDを入れた風船約1,000個を堀川に浮かべます。カラフルな風船がゆらゆらと川に浮かぶ幻想的な世界を楽しんでいただきます。また、川の上に大型バルーンを数個吊り下げます。そのほか、堀川沿いの「松江ウォーターテラス」や「カラコロ広場」にイルミネーションの装飾をほどこし、堀川の夜を彩ります。 |  |  |  |  |
| 開催時期・ タイムスケジュール | 2024年12月7日（土） |  |  |  |  |
|  | 15：30～ | 22：00 |  |  |  |
| 開催場所 | カラコロ広場周辺（島根県松江市末次本町110） |  |  |  |  |
| 事業区分 新規・継続 | 新規事業 |  |  |  |  |
| 公益・共益区分 | 公3・公益目的事業【まちづくり事業】 |  |  |  |  |
| 事業総予算・収支 200～400文字程度 | 予算上の工夫と、予算の内訳の概算を記述してください。 |  |  |  |  |
|  | 予算が限られるなかで、広報用のチラシデザインを自作したり安価な印刷会社を選定したり、SNSを活用した広報を展開して費用を抑えながら十分な集客ができたと感じています。 【収入】 事業費繰入収入 105,203円 寄付金収入 95,000円 計 200,203円 【支出】 会場設営費 42,361円 企画・演出費 144,748円 広報費 6,104円 資料作成費 6,990円 計 200,203円 |  |  |  |  |
| 協力団体 | 共催 |  | 松江市地域おこし協力隊 |  |  |
|  | 協賛 |  | 山陽自動車株式会社 BYD AUTO 松江 |  |  |
|  | 後援 |  | 公益財団法人 松江市観光振興公社、京店商店街 |  |  |
|  | その他 |  | 島根県松江県土整備事務所 |  |  |
| 事業対象者 | 松江市民、国内外観光客 |  |  |  |  |
| 行動(ACTION TAKEN) 200～400文字程度 | 事業の調査、立案、会議の流れ、実施活動について記入 |  |  |  |  |
|  | 松江市民や国内外の観光客に向けて水辺の利活用を目的に年間事業計画の段階から12月の事業ということもあり、季節がらイルミネーションを活用した事業を計画していました。計画にあたり、冬季の水辺の利活用についてどの程度実施されているのか、またどの程度の集客が見込めるかを調査し、水辺での他団体のイベント開催は件数が乏しいことがわかりました。具体的な計画は夏ごろから行い、堀川遊覧船の管理を行っている公益財団法人 松江市観光振興公社と協議を重ね、遊覧船の就航時間外である夜間の堀川の使用許可をいただくことができました。また堀川は河川であるため、管理者である松江県土整備事務所への使用許可の申請も並行して進めていました。開催場所であるカラコロ広場の管理者とも協議を重ね、当日の視察や備品の無償での貸出など協力関係を構築することができました。周辺の商店街店舗にも声替えし、屋台の出店などでご協力いただきました。 |  |  |  |  |
| 結果（RESULT） 200～400文字程度 | 複数の短い文章になるように下記項目毎に簡潔に記載 1.目的がどのくらい達成できたか 2.上記の結果の想定外の結果 3.上記の結果の確認方法 4.検証結果 |  |  |  |  |
|  | - 関係諸団体との関係構築、来場者アンケートのアンケート結果を踏まえて十分に達成できたと考えています。 - 冬季の天候の悪さによるイルミネーション演出の難しさは想定出来ましたが、当初の計画では500名の集客目標に対し、1000名余りの集客となり対応が十分にできない場面が発生したのは想定外でした。 - 関係諸団体に対しては事業終了後に聞き取りを行い、来場者にはアンケートにご協力いただきました。 - 関係諸団体と連携し新たな文化とにぎわいを創出するべく、堀川にLED風船を浮かべるという初挑戦の事業でしたが1,100人の来場者の方に足を運んでいただき、イルミネーションと水辺というコンテンツの強さを改めて実感しました。そして関係諸団体の方々と協力して実施したことで、今後につながる第一歩になったと考えています。特に地域おこし協力隊様には、イベントの時間をイルミネーションに合わせて開催いただく、特設ブーススペースを提供してもらうなどの連携をしてもらい、今後も共催や事業譲渡への道筋ができればと思っております。 堀川の魅力向上という面では、来場者アンケート回答者の9割の方に魅力を感じていただけました。 |  |  |  |  |
| 地域社会への影響 200～400文字程度 | この事業が与えた地域社会への影響を記入 |  |  |  |  |
|  | アンケート回答の内容の中に、「堀川沿いに大規模なイルミネーションがあると良い」、「堀川遊覧船とコラボしてほしい」など、市民の皆様の期待は大きい事業だと感じました。 |  |  |  |  |
| LOMへの影響 200～400文字程度 | この事業がLOMに与えた影響を記入 |  |  |  |  |
|  | 事業を通して堀川の利活用について理解を深めていただく場とするとともに、参加者と交流することで水辺の魅力を対外的に発信できる機会となることを目的に開催しました。JCとして近年堀川を利用する事業が少ない中で、イルミネーションを使った事業を通して約８割強の方に堀川の利活用の可能性を感じていただきました。また多くの参加者と交流していただくことで、約６割強の方が事業の魅力を伝えることができたと感じています。ただ、当日の天候もあり水辺としての魅力を感じていただけたかという面では足りないところもありました。荒天時でも水辺の魅力を感じていただける策を十分にしておくべきだったと反省しています。 |  |  |  |  |
| 事業の長期的な影響 200～400文字程度 | この事業の期待される長期的な影響を記入 |  |  |  |  |
|  | 集客数やSNS等の注目度を見ても、今後へ発展性のある事業だと感じています。低予算かつコンパクトにできる真似のしやすい事業だと思いますので、関係団体と引き続き連携協議しながら風物詩となるようなコンテンツに発展していければと考えます。 |  |  |  |  |
| 考察や推奨 200～400文字程度 | 検証を踏まえた次の行動を記入 |  |  |  |  |
|  | 今回の事業のような水辺の利活用を定着させる為、自走する仕組みをつくる為には、事業当日の成功もさることながら、事業後にどのような行動を起こすかが重要になってくると考えています。この度の事業はそのような可能性のある事業だったと考えていますので、関係団体と引き続き連携協議しながら風物詩となるようなコンテンツに発展していければと考えます。 |  |  |  |  |
| 改善点 200～400文字程度 | どのような改善点がありますか？ |  |  |  |  |
|  | 当日の天候もあり水辺としての魅力を感じていただけたかという面では足りないところもありました。荒天時でも水辺の魅力を感じていただける策を十分にしておくべきだったと反省しています。 |  |  |  |  |
| その他 200～400文字程度 | その他のアピールや補足があれば記入 |  |  |  |  |
|  | 来場者のアンケート回収については屋外の事業の際は、二次元コードを読んでもらうよりも直接記入してもらった方が回答率があがりました。今回は冬場ということもあり、カイロと一緒に配ることで多くの方にアンケートが行き渡り、回収率を上げることが出来たと考えています。 |  |  |  |  |
| 当日のストーリー写真 （PDF） | ・添付書類は1ファイルにつきA4用紙で2枚以内（1枚につき添付 できる写真は6枚までとします。）で作成してください。 ・作成後PDF形式に変換して提出してください。 ・別途、事業に関する代表的な写真を2枚JPEGデーターでも提出してください。（PDF資料と同じものでもかまいません） ・著作権及び肖像権を侵害する形での画像の使用は禁止します。 |  |  |  |  |
| メディア掲載写真 （PDF） |  |  |  |  |  |
| その他参考資料 （PDF） |  |  |  |  |  |
| 著作権及び肖像権 | 権利侵害が無い事を確認したらチェックをしてください。● |  |  |  |  |